## Slide 1
LAPORAN AKHIR UAS
PELAJAR
CERDAS DIGITAL
Pelatihan dan Pembentukan Duta Literasi Digital
SMA Negeri 2 Salatiga
Kepemimpinan Kolaboratif dan Pemberdayaan Siswa
melalui Literasi Digital
Kelompok 2 | PPG Prajabatan Informatika | UKSW | 2026
Diky Andrianto • Ahmad Saroji • Erma Susanti • Ghanang Adhin Nugroho
Dosen Pembimbing: Dr. Irwan Sembiring, M.Kom.
Notes: Buka presentasi dengan memperkenalkan projek, tim, mitra, periode, dan tema kepemimpinan.

## Slide 2
RINGKASAN EKSEKUTIF
Apa yang berhasil diwujudkan?
Projek berlangsung 17 Agustus–30 September 2026; kegiatan utama dilaksanakan pada 22 September di FTI UKSW.
50
Peserta pelatihan
Target peserta tercapai
50
Duta Literasi Digital
Dibentuk dan dibekali
10
Kelas terjangkau
Dari target 33 kelas
10
Poster kampanye
Seluruhnya dipasang
HASIL UTAMA
Media yang dihasilkan: e-modul, landing page, mini game DIGITAL CARE, menu refleksi/monitoring, dan QR keychain.
Feedback pascapelatihan dari 39 siswa menunjukkan penerimaan positif terhadap materi dan media.
Tantangan terbesar: jangkauan peer education dan keberlanjutan belum merata/ditetapkan secara formal.
Notes: Tekankan perbedaan output dan outcome: produk berhasil dibuat, tetapi perluasan jangkauan edukasi belum memenuhi target.

## Slide 3
LATAR BELAKANG
Mengapa literasi digital perlu dikuatkan?
Asesmen awal 28 Agustus 2026: 48 respons tercatat; dua peserta mengalami keterlambatan pendataan dan tidak masuk rekap awal.
GAMBARAN PENGGUNAAN DIGITAL
Smartphone/HP sebagai perangkat utama
89.6%
43 siswa
Internet hampir setiap hari
77.1%
37 siswa
Media sosial paling menyita waktu
60.4%
29 siswa
Screen time ≥4 jam di luar belajar
58.3%
28 siswa
IMPLIKASI UNTUK PROGRAM
Aktivitas digital peserta didik sudah tinggi, terutama untuk belajar, komunikasi, dan media sosial.
Intensitas penggunaan perangkat dapat berdampak pada pengelolaan waktu dan kegiatan lain.
Pelatihan perlu menekankan penerapan pada kasus nyata: cek fakta, privasi, etika, empati, dan digital wellness.
Sumber: rekap asesmen awal DIGITAL CARE, n = 48.
Notes: Jelaskan bahwa kebutuhan program muncul dari hasil pemetaan, bukan hanya asumsi bahwa siswa sering menggunakan internet.

## Slide 4
TUJUAN PROJEK
Dari kebiasaan digital menuju keputusan yang bertanggung jawab
Program menggabungkan pemetaan, pelatihan, media, produksi karya, dan edukasi teman sebaya.
01
Memetakan
Kebiasaan digital dan pemahaman awal peserta.
02
Melatih
Cek fakta, pelindungan data, penipuan, etika, cyberbullying, dan digital wellness.
03
Mengembangkan
E-modul, landing page, dan mini game sebagai media pendukung.
04
Memberdayakan
50 siswa sebagai Duta Literasi Digital.
05
Menularkan
Melalui poster dan peer education kepada teman sebaya.
Sasaran utama: 50 peserta didik SMA Negeri 2 Salatiga yang dipersiapkan menjadi Duta Literasi Digital SMANDA.
Notes: Presentasikan tujuan sebagai satu alur yang utuh; pelatihan tidak berhenti pada penerimaan materi, tetapi diteruskan oleh siswa.

## Slide 5
KERANGKA EDUKASI
DIGITAL CARE
Framework digunakan sebagai pengingat praktis untuk membuat keputusan dalam situasi digital.
CHECK
Periksa informasi sebelum percaya atau membagikan.
AWARE
Lindungi data pribadi, password, dan OTP.
RESPECT
Hormati privasi, izin, dan etika berkomunikasi.
EMPATHY
Pertimbangkan dampak tindakan digital terhadap orang lain.
DIGITAL WELLNESS
Kelola waktu dan keseimbangan aktivitas digital.
Fokus: bukan sekadar mengetahui istilah, tetapi menggunakan framework untuk menimbang tindakan sebelum bertindak.
Notes: Beri satu contoh singkat untuk CHECK (memeriksa berita), AWARE (tidak membagikan OTP), RESPECT (izin foto), dan EMPATHY (dampak komentar).

## Slide 6
METODOLOGI PELAKSANAAN
Tahapan projek selama tujuh minggu
Periode kegiatan: 17 Agustus–30 September 2026.
17–21 AGS
Koordinasi & izin
Persetujuan sekolah, daftar peserta, jadwal, RAB awal.
24–31 AGS
Asesmen awal
Survei kebiasaan digital dan pre-test (48 respons tercatat).
1–18 SEP
Pengembangan & persiapan
E-modul, landing page, mini game, PPT, rundown, logistik.
21–22 SEP
Pelaksanaan utama
Gladi bersih; dropping barang; pelatihan & pembentukan Duta.
23–25 SEP
Tindak lanjut awal
Koordinasi kurikulum, monitoring Duta, pemasangan 10 poster.
28–30 SEP
Evaluasi & pelaporan
Rekap hasil, monitoring, dokumentasi, rekomendasi.
Notes: Timeline merupakan rangkuman realisasi; tanggal pelatihan utama adalah 22 September 2026.

## Slide 7
PELAKSANAAN UTAMA
Pelatihan dan pembentukan Duta — 22 September 2026
Lokasi: Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Kristen Satya Wacana (FTI UKSW).
50
Peserta hadir
Sesuai target
50
Duta terbentuk
Untuk edukasi teman sebaya
10
Poster kelompok
Karya kampanye siswa
39
Feedback masuk
Evaluasi pascapelatihan
RANGKAIAN KEGIATAN
Penyampaian materi kecakapan dan etika digital serta diskusi/studi kasus.
Game DIGITAL CARE sebagai media latihan interaktif.
Kerja kelompok untuk membuat poster kampanye literasi digital.
Pembentukan dan pembekalan Duta Literasi Digital SMANDA.
Evidence: daftar hadir, rundown, foto pelatihan, foto game, proses poster, dan dokumentasi pembentukan Duta.
Notes: Di slide ini, nanti sisipkan foto utama kegiatan dan foto kelompok bila diperlukan.

## Slide 8
KREATIVITAS DAN INOVASI
Ekosistem media terintegrasi
Beberapa produk dihubungkan agar peserta dapat belajar, berlatih, dan merefleksikan materi.
01
Landing page
Pintu akses untuk media program.
02
E-modul
Materi yang bisa dibaca kembali.
03
Mini game DIGITAL CARE
Latihan keputusan melalui game dan kasus.
04
Refleksi & monitoring
Menu terhubung ke Google Sheet.
05
QR keychain
Akses praktis ke media digital.
Nilai inovasi
Menghubungkan materi, praktik digital, refleksi, dan pemantauan dalam satu alur—bukan hanya menyediakan file terpisah.
Bukti yang disiapkan: screenshot landing page, halaman e-modul, game, menu monitoring, QR keychain.
Notes: Tunjukkan screenshot produk-produk ini pada slide evidence di bagian belakang.

## Slide 9
EVALUASI PEMBELAJARAN
Hasil pre-test dan post-test
Angka ditampilkan sesuai rekap yang disampaikan tim.
PRE-TEST
99,42%
Rata-rata; 48 respons tercatat dalam rekap awal.
POST-TEST
100%
Rata-rata berdasarkan rekap akhir yang diberikan tim.
INTERPRETASI
Selisih = 0,58 poin persentase. Target proposal berupa kenaikan minimal 20% tidak tercapai berdasarkan angka tersebut; cakupan kedua rekap perlu dipastikan sebanding.
Catatan asesmen awal: dua peserta terkendala pendataan sehingga belum masuk ke rekap awal.
Notes: Penting: jangan menyamakan post-test 100% dengan peningkatan 20%. Hasil akhir sangat tinggi, tetapi indikator kenaikan minimal 20% tidak terpenuhi dari angka yang direkap.

## Slide 10
FEEDBACK PESERTA
Penerimaan peserta terhadap pelatihan
Evaluasi pascapelatihan diisi oleh 39 siswa.
92,3%
Materi mudah dipahami
Feedback siswa
89,7%
Materi relevan
Dengan kehidupan digital
39
Responden feedback
Pascapelatihan
YANG PALING DIAPRESIASI
Game DIGITAL CARE dinilai sangat menarik.
Pembuatan poster membantu pemahaman dan kerja sama.
SARAN PERBAIKAN
Atur waktu lebih baik; perbanyak praktik dan studi kasus nyata.
Jaga variasi penyampaian dan interaksi fasilitator.
Feedback menunjukkan kepuasan dan niat menerapkan CARE; perubahan perilaku jangka panjang memerlukan pengukuran lanjutan.
Notes: Jelaskan bahwa data feedback adalah persepsi peserta setelah acara. Jangan menyebutnya bukti pasti perubahan kebiasaan jangka panjang.

## Slide 11
KAMPANYE SEKOLAH
Sepuluh poster diproduksi dan dipasang
Kegiatan poster mendorong siswa merancang pesan edukasi untuk warga sekolah.
10
Poster dibuat
10
Poster dipasang
PESAN UTAMA
Literasi digital hadir di ruang bersama, bukan hanya dalam sesi pelatihan.
FOTO PEMASANGAN POSTER
Masukkan foto poster di mading sekolah
KUMPULAN POSTER
Masukkan gambar/screenshot karya poster
Evidence: file 10 poster dan foto pemasangan di area sekolah.
Notes: Ganti dua placeholder pada slide ini dengan foto poster atau foto pemasangannya.

## Slide 12
PEER EDUCATION
Capaian jangkauan belum merata
Duta sudah mulai melakukan edukasi teman sebaya melalui sesi literasi Jumat.
JANGKAUAN KELAS
Target proposal
33 kelas
Realisasi terpantau
10 kelas
30,3% dari target jangkauan kelas
FAKTOR PENGHAMBAT
Literasi Jumat memuat banyak submateri; literasi digital tidak selalu muncul setiap minggu.
Duta memerlukan kesempatan dan dukungan guru/wali kelas untuk menyampaikan materi.
Belum ada kebijakan formal yang menjamin jadwal rutin.
Sistem monitoring mencatat 10 kelas terjangkau; belum semua kelas melaporkan kegiatan.
Notes: Sebutkan secara jujur bahwa pembentukan 50 Duta tidak otomatis berarti semua Duta mengajar atau semua kelas terjangkau.

## Slide 13
ANALISIS HASIL
Bedakan output yang selesai dan outcome yang mulai terlihat
Capaian produk kuat; jangkauan dan keberlanjutan masih memerlukan dukungan lanjutan.
OUTPUT — HASIL LANGSUNG
50 peserta mengikuti pelatihan
50 Duta Literasi Digital dibentuk
E-modul, landing page, game, monitoring, QR keychain
10 poster dibuat dan dipasang
Feedback dan hasil tes direkap
OUTCOME — PERUBAHAN AWAL
Peserta memberi feedback positif atas pemahaman dan relevansi materi
Peserta menyatakan niat menerapkan prinsip CARE
Duta mulai membagikan materi di 10 kelas
Belum ada bukti perubahan perilaku jangka panjang
Program belum ditetapkan secara formal untuk keberlanjutan
Notes: Bagian ini penting secara analitis: output adalah hal yang dibuat/dilakukan, outcome adalah perubahan yang mulai muncul dan perlu bukti lebih kuat.

## Slide 14
TANTANGAN DAN SOLUSI
Apa yang dipelajari dari hambatan lapangan?
Masalah tidak selalu bisa dihilangkan; yang penting adalah respons tim dan perbaikan sistem berikutnya.
TANTANGAN
PENYEBAB
RESPONS TIM
ARAH PERBAIKAN
Tautan QR pre-test keliru
Belum diuji dalam mode responden
Perbaiki tautan saat kegiatan; uji semua link sebelum acara.
Keterlambatan tugas/miskom
Waktu anggota berbeda dan beban mengajar
Pembagian tugas terstruktur, follow-up, dan meeting kondisional.
Peer education hanya 10 kelas
Agenda literasi Jumat padat; belum ada jadwal formal
Sepakati slot dan dukungan guru sejak perencanaan.
Materi masih fokus pada CARE
Waktu terbatas dan belum ada roadmap materi lanjutan
Perluas praktik, studi kasus, PDP, penipuan, etika, dan wellness.
Notes: Bahas bukan hanya apa masalahnya, tetapi mengapa muncul, bagaimana tim beradaptasi, dan apa yang akan dibenahi.

## Slide 15
REFLEKSI KEPEMIMPINAN KELOMPOK
What? — So What? — Now What?
Refleksi kolektif atas proses kerja, tantangan, dan pembelajaran.
WHAT?
Apa yang terjadi?
Tim menyelesaikan persiapan dan pelaksanaan utama di tengah tugas kuliah, tanggung jawab mengajar, dan koordinasi dengan banyak pihak. Pelatihan serta produk utama berhasil diwujudkan.
SO WHAT?
Mengapa penting?
Pembagian kerja yang saling melengkapi membantu acara terlaksana. Namun, ritme kerja, regulasi emosi, komunikasi, dan dukungan sekolah ikut menentukan seberapa jauh hasil dapat diteruskan.
NOW WHAT?
Apa tindak lanjutnya?
Perkuat perencanaan risiko, jadwal dan target realistis, dokumentasi keputusan, keterampilan mengelola emosi, praktik berbasis kasus, serta mekanisme monitoring setelah acara.
Pembelajaran kunci: keberhasilan proyek bukan hanya selesai acara, tetapi juga terbentuknya kapasitas dan sistem untuk melanjutkan dampak.
Notes: Karena ini laporan kelompok, gunakan kata “kami/tim”, bukan refleksi personal anggota.

## Slide 16
KEBERLANJUTAN
Modal sudah ada; sistem lanjutan perlu diperkuat
Program belum diserahkan secara formal sebagai program berkelanjutan sekolah.
MODAL KEBERLANJUTAN
50 Duta Literasi Digital sudah dibentuk.
Media edukasi dapat digunakan kembali: e-modul, game, landing page, dan QR.
Sesi literasi Jumat memberi peluang untuk edukasi digital ketika topiknya sesuai jadwal.
Ada rekomendasi penyampaian materi Digital Leadership pascapengukuhan MPK/OSIS.
REKOMENDASI
Sepakati slot, target kelas, dan penanggung jawab bersama kurikulum/guru.
Guru/wali kelas mendampingi Duta sesuai kesempatan dan agenda sekolah.
Perluas materi di luar CARE serta tambahkan praktik dan studi kasus nyata.
Lanjutkan monitoring, dokumentasikan kelas yang terjangkau, dan perbarui tautan media.
Catatan: kegiatan berkelanjutan masih bergantung pada ketersediaan waktu dan dukungan sekolah.
Notes: Tekankan bahwa ini rekomendasi, bukan klaim bahwa sekolah sudah menetapkan kebijakan formal.

## Slide 17
KESIMPULAN
Program selesai dilaksanakan; keberlanjutan menjadi pekerjaan berikutnya
Tiga pesan utama untuk menutup presentasi.
01
Capaian utama
Pelatihan menjangkau 50 peserta, membentuk 50 Duta, menghasilkan media pembelajaran, dan memasang 10 poster.
02
Bukti dan batasan
Feedback positif dan post-test 100% tercatat; namun target kenaikan 20% tidak tercapai dari selisih skor, dan peer education baru menjangkau 10 dari 33 kelas.
03
Pembelajaran
Kepemimpinan kolaboratif perlu menggabungkan pembagian kerja, adaptasi, pengukuran dampak, dukungan institusi, dan tindak lanjut yang terencana.
Terima kasih
Notes: Akhiri dengan poin perbaikan yang realistis dan hindari menyatakan semua target tercapai.

## Slide 18
EVIDENCE & LAMPIRAN
Bukti yang mendukung laporan
Masukkan dokumentasi asli dan beri keterangan singkat: jenis kegiatan, tanggal, dan konteks.
01
Koordinasi & izin
02
Asesmen awal
03
Pre-test & post-test
04
Daftar hadir & rundown
05
Pelatihan & Duta
06
Produk media digital
07
Poster & mading
08
Feedback peserta
09
Monitoring 10 kelas
10
RAB & realisasi
11
Tindak lanjut
12
Video dokumentasi
Lampiran perlu berisi bukti yang benar-benar tersedia; jangan membuat dokumen atau foto pengganti.
Notes: Bagian berikut disiapkan agar bukti dapat ditambahkan ke presentasi. Kotak masih berupa placeholder karena foto asli belum diberikan dalam percakapan ini.

## Slide 19
EVIDENCE 01
Koordinasi, perizinan, dan persiapan
Ganti placeholder dengan bukti aktual yang sesuai.
SURAT IZIN
Masukkan foto/screenshot izin
KOORDINASI SEKOLAH
Masukkan foto/rekap koordinasi
PERSIAPAN TIM
Masukkan foto rapat/pembagian tugas
Caption contoh: Koordinasi dengan unsur sekolah untuk menyepakati peserta, jadwal, kebutuhan, dan perizinan projek.

## Slide 20
EVIDENCE 02
Pelatihan dan pembentukan Duta — 22 September 2026
Lokasi: FTI UKSW. Sertakan foto yang menunjukkan peserta dan kegiatan secara jelas.
PEMBUKAAN / MATERI
Foto kegiatan pelatihan
GAME / DISKUSI
Foto peserta menggunakan media
PEMBENTUKAN DUTA
Foto kelompok/penutupan
Caption contoh: Pelaksanaan pelatihan literasi digital dan pembentukan 50 Duta Literasi Digital SMANDA.

## Slide 21
EVIDENCE 03
Produk media pembelajaran
Sisihkan ruang untuk screenshot produk asli; pastikan URL/QR dapat dibaca bila diperlukan.
LANDING PAGE
Screenshot beranda
E-MODUL
Screenshot halaman modul
MINI GAME
Screenshot gameplay
QR KEYCHAIN
Foto keychain/QR
SISTEM MONITORING
Screenshot Google Sheet/menu refleksi
Bukti inovasi: integrasi e-modul, game, refleksi, dan monitoring.

## Slide 22
EVIDENCE 04
Sepuluh poster kampanye
Susun poster kelompok sebagai thumbnail atau sisipkan satu foto kolase poster.
POSTER 1
Tempel gambar poster
POSTER 2
Tempel gambar poster
POSTER 3
Tempel gambar poster
POSTER 4
Tempel gambar poster
POSTER 5
Tempel gambar poster
POSTER 6
Tempel gambar poster
POSTER 7
Tempel gambar poster
POSTER 8
Tempel gambar poster
POSTER 9
Tempel gambar poster
POSTER 10
Tempel gambar poster
Tambahkan satu foto mading/area sekolah yang menunjukkan seluruh poster terpasang.

## Slide 23
EVIDENCE 05
Data asesmen, post-test, dan feedback
Gunakan screenshot atau tabel rekap asli supaya angka bisa ditelusuri kembali.
ASESMEN AWAL
Rekap 48 respons
PRE-TEST / POST-TEST
Tampilkan angka 99,42% dan 100%
FEEDBACK 39 SISWA
Rekap kepuasan dan saran
Catatan: pastikan angka dan jumlah responden pada bukti konsisten dengan narasi presentasi.

## Slide 24
EVIDENCE 06
Monitoring peer education
Bukti yang dapat dilampirkan: rekap 10 kelas, screenshot sistem, dan dokumentasi Duta saat menyampaikan materi.
SISTEM MONITORING
Screenshot laporan kelas
PEER EDUCATION
Foto Duta mengajar di kelas
Realisasi: 10 kelas tercatat terjangkau dari target proposal 33 kelas.

## Slide 25
EVIDENCE 07
Video dokumentasi kegiatan
Slide ini disiapkan sebagai tempat video dokumentasi; file video belum disisipkan karena belum tersedia di percakapan.
MASUKKAN VIDEO DOKUMENTASI DI SINI
PowerPoint: Insert / Sisipkan → Video → This Device / Perangkat Ini → pilih file MP4.
Saran: pilih cuplikan 1–2 menit yang memperlihatkan proses kegiatan, penggunaan media, pembuatan poster, dan interaksi peserta.
Notes: File video belum disisipkan. Pada PowerPoint desktop, pilih kotak/area slide dan gunakan Insert > Video > This Device. Cek pemutaran setelah menyimpan. Jika presentasi dijalankan di komputer lain, pilih opsi embed atau bawa file video bersama PPT sesuai fitur PowerPoint yang tersedia.

## Slide 26
REFERENSI PILIHAN
Landasan konsep dan sumber
Rujukan diringkas dari daftar pustaka dalam laporan akhir.
01
Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. Journal of Public Administration Research and Theory, 18(4), 543–571.
02
Borton, T. (1970). Reach, touch, and teach: Student concerns and process education. McGraw-Hill.
03
Cooperrider, D. L., & Whitney, D. K. (2005). Appreciative inquiry: A positive revolution in change. Berrett-Koehler.
04
Doran, G. T. (1981). There’s a S.M.A.R.T. way to write management’s goals and objectives. Management Review, 70(11), 35–36.
05
Grizzle, A., et al. (2013). Media and information literacy: Policy and strategy guidelines. UNESCO.
06
Rajagukguk, M., & Zulkarnain, I. (2022). Measuring basic capabilities of adolescents digital literacy in Medan to prevent fake news exposure. Jurnal IPTEK-KOM, 24(1), 21–36.
07
Sinek, S. (2009). Start with why: How great leaders inspire everyone to take action. Portfolio.
08
Wangit, M. N. (2009). Masih bertahankah sistem among pada masa kini? Kajian konsep dan praktik pendidikan. Jurnal Kependidikan, 39(2).
5
Grizzle, A., et al. (2013). Media and information literacy: Policy and strategy guidelines. UNESCO.
6
Rajagukguk, M., & Zulkarnain, I. (2022). Measuring basic capabilities of adolescents digital literacy in Medan to prevent fake news exposure. Jurnal IPTEK-KOM, 24(1), 21–36.
7
Sinek, S. (2009). Start with why: How great leaders inspire everyone to take action. Portfolio.
8
Wangit, M. N. (2009). Masih bertahankah sistem among pada masa kini? Kajian konsep dan praktik pendidikan. Jurnal Kependidikan, 39(2).
Daftar pustaka lengkap tersedia di laporan akhir.
Notes: Gunakan rujukan lengkap dalam laporan tertulis; slide ini hanya menampilkan sumber inti yang menopang kerangka konsep dan evaluasi.

## Slide 27
DISKUSI & PENUTUP
Dari kegiatan ke
keberlanjutan.
Pertanyaan kunci untuk pengembangan berikutnya:
Bagaimana memastikan Duta memiliki jadwal dan dukungan untuk menjangkau lebih banyak kelas?
Bagaimana mengembangkan materi digital dengan praktik dan kasus nyata di luar framework CARE?
Bagaimana mengukur perubahan perilaku secara berkelanjutan, bukan hanya kepuasan dan skor tes?
Terima kasih
Notes: Tutup presentasi dengan mengundang pertanyaan.